## Sheet1
عنوان تغییر | محل فراخوانی | تست شده توسط | توضیحات
شماره پرونده باید سیستمی ایجاد گردد و هیچ کاربری نباید آن را دستی وارد کند. در واقع آیتم آن باید برداشته شود | ایجاد ملک | شیرازی | سیستمی انجام می شود
کاربر وارد هر آیتمی که میشود باید بصورت تب در بالای نرم افزار یاشد و دسترسی همزمان داشته باشد.مانند شهرسازی تحت وب | محیط اصلی نرم افزار | شیرازی | نیاز یه طراحی جدید
هنگام ایجاد ملک یا در بخش مشخصات ملک اگر نیاز به تعریف گزینه ای جدید داشته باشیم، دسترسی به تعریف اطلاعات پایه نداریم، بهتر است محیط جدید ایزوله نباشد و در صورت لزوم بتوان حین انجام یک کار، کارهای دیگری نیز انجام داد. | مشخصات ملک | خانی | طرح جدید
در ورود اطلاعات ملک، با اینتر به بخش بعدی نمیرود. فقط با تب میرود | ورود اطلاعات ملک و ساختمان و.... | شیرازی | فرمت جدید بدین صورت است
در کل محیط نرم‌افزار، حالت ویرایش با ثبت شده قابل تشخیص نیست. مطلوب است متفاوت باشد | ورود اطاعات ملک و ساختمان و... | شیرازی | انجام شد
پس از ویرایش، شماره پرونده نمایش داده نمیشود | مشخصات ملک | شیرازی | چک شد، و نمایش داده می شود
جانمایی فیلد مساحت های اصلاحی و باقیمانده عوض شود و محاسبه باقیمانده با زدن دکمه تب یا اینتر انجام شود. | مشخصات ملک | شیرازی | خانم باغبان - انجام شد
در مالکین همه آیتم ها الزامی میباشد ولی نیاز نیست. ققط دانگ عرصه و اعیان الزامی باشد و محاسبه کند و در سهم عرصه و سهم اعیان بیندازد. نسبت 100 | مالکین | شیرازی | بک اند انجام شد
نام مالک را نمیشود تایپ کرد. همچنین ستون نام و نام خانوادگی جدا گردد | مالکین | شیرازی | در نرم افزار جدید براساس حقیقی یا حقوقی بودن کاربر، امکان انتخاب و جستجوی کاربر وجود دارد و نیاز به تایپ نام ونام خانوادگی بصورت جدا نیست
تعریف کاربران حقیقی و حقوقی یکی شود.نوع حقیقی یا حقوقی انتخاب شود | تعریف کاربران | شیرازی | کاربران باهم متفاوت میباشد
در تعریف کاربران بعد ویرایش، نام کاربری نمایش داده نمیشود. | تعریف کاربران | شیرازی | تب جدید در کاربران
در ایجاد مالکین، نام مالک نمیشود تایپ کرد و بصورت کشویی از نام کاربران حقیقی میخواند | اطلاعات ملک- مالکین | شیرازی | امکان انتخاب حقیقی یا حقوقی بودن کاربر درصورت وجود رکورد وجود دارد. پس از انتخاب نوع کاربر امکان جستجوی نام و نام خانوادگی و انتخاب از لیست نیز میسر است
برای ویرایش در قسمت تعریف اطلاعات پایه پس از زدن دکمه ویرایش، نیاز به تایید مجدد نیست، ولی برای حذف لازم است. | تعریف اطلاعات پایه | خانی | معمولا تایید فقط برای حذف می باشد
در جهات چهارگانه بهتر است طول ضلع موجود اجباری باشد نه عمق جبهه، نام معبر هم نباید اجباری باشد ممکن است در جهت جنوب معبری وجود نداشته باشد. | جهات چهارگانه | خانی | بک اند انجام شد
در جهات چهارگانه به علت تنوع استفاده از گزینه های موجود، ترتیب نمایش ستونها قابل تنظیم باشد. | جهات چهارگانه | خانی | در حال حاضر غیر قابل انجام
برای ویرایش یا حذف ردیف جهات چهارگانه نیاز به اسکرول تا انتها نباشد. | جهات چهارگانه | خانی | فرمت تمامی جدول ها بدین صورت طراحی شده
ترتیب نمایش گزینه های جهت معبر مطابق تعریف اطلاعات پایه باشد نه حروف الفبا | جهات چهارگانه | خانی | انجام شد
در جهات چهارگانه پس از انتخاب نام معبر، نوع معبر و طول بر موجود هم اجباری شود. و در صورت خالی بودن نام، گزینه های نوع معبر و طول بر هم غیرفعال باشند. | جهات چهارگانه | خانی
نام و مشخصات مالک پس از تخصیص اشتباه نمایش داده می‌شود و نمی‌توان مالک را ویرایش نمود. | مالکین | خانی | تست شد مشکلی نبود
بیشتر از یک مالک نمی‌توان تعریف کرد و خطای folder error می‌دهد. | مالکین | خانی | تست شد مشکلی نبود
برای مشخصات درب‌ها، عرض درب اضافه شود. | درها | خانی | بک اند انجام شد
در تعریف اطلاعات پایه، جهت دیوار ضرورتی ندارد و می‌تواند از جهات اصلی بخواند. | دیوارها | خانی
در صورت مرتب کردن ردیف‌‌ها بر اساس یک ستون (مثلا تاریخ ساخت در دیوارها)، امکان حذف sort وجود ندارد. | مشخصات ملک | خانی | مرتب سازی پیشفرض می باشد
فلش سمت راست، نماد مناسب و گویایی برای عقب‌نشینی و پخ نیست. | عقب نشینی و پخ | خانی | باغبان - اصلاح شد
عرض عقب‌نشینی در کل ملک می‌تواند متفاوت باشد، بجای عرض عقب‌نشینی گزینه‌های ابتدای عقب‌نشینی و انتهای عقب‌نشینی جایگزین شود. | عقب نشینی و پخ | خانی | نیازمند توضیح بیشتر
قابلیت جستوجو بطور ثابت و فیکس باشد . ( حالت پیش فرض ثابت باشد ) | کارتابل | گرجی | باغبان - *
وقتی جست و جو براساس را روی شماره پرونده و نام متقاضی و ... قرار می دهیم پیغام خطای ** کد نوسازی خالیست ** می دهد | کارتابل | گرجی | تست شد مشکلی نبود
عبارت جستو جوی کد نوسازی (:) دو نقطه به خط بعد رفته است. | کارتابل | گرجی | باغبان - انجام شده است
ترتیب قرار گیری مقادیر در رکورد های کارتابل تغییر کند : 1. ردیف 2. شماره درخواست 3. شماره پرونده 4. کد نوسازی 5. نوع درخواست 6. تاریخ و ساعت درخواست که کلمه ساعت نیز باید اضافه گرددو نام مالک نیز باید افزوده گردد. | کارتابل | گرجی | باغبان - انجام شده است
منطقه شهرداری و سال سیستم باید پیش فرض مقدار داشته باشد ( سال جاری و مقدار منطقه ی متناسب با تعریف همان کاربر در موقع لاگین بررسی گردد ) | فرم اصلی | گرجی | باغبان - 11/3
لیست کدهایی که در قسمت اطلاعات پرونده نمایش می دهد جدا گردد | اطلاعات پرونده | گرجی | نیاز به توضیح
مقدار مساحت وضع موجود - مساحت اصلاحی باید جواب نهایی در مساحت باقی مانده نمایش داده شود | اطلاعات پرونده | گرجی | باغبان - انجام شده است
پلاک ثبتی نباید فیلد الزامی باشد | اطلاعات پرونده | گرجی | بک اند انجام شد
تعریف کد نوسازی باید از مشخصات ملک جداگرددیعنی بتوان ابتدای امر فقط کد نوسازی را ایجاد کرد | اطلاعات پرونده | گرجی | کد تشکیل ملک یا ساختمان یا ... کدنوسازی پیش فرض تولید می شود
وقتی ملکی را ایجاد کرده و ذخیره می کنیم ، دکمه ای جهت ویرایش وجود داشته باشد و بطور مستقیم ویرایش صورت نگیرد ( جلوتر دسترسی هم نیاز داریم ) | اطلاعات پرونده | گرجی | باغبان - انجام شده است
شماره پرونده سیستمی باید عددی بوده و نباید ترکیبی از عدد و حروف باشد | اطلاعات پرونده | گرجی | انجام شد
در جهات 4 گانه ردیف اضافه شود - دکمه ویرایش و حذف به بالای فرم اضافه شود - قابلیت نمایش در چاپ اضافه شود که پیش فرض تیک داشته و فعال باشد. ** در ترتیب قرارگیری فیلدها باید بازنگری شود ** | اطلاعات پرونده - جهات 4 گانه | گرجی | باغبان - با اقای حسین زاده چک میشود
نحوه تعریف نام و نام خانوادگی مالک بسیار بد است. و همچنین باید به صورت ذیل تغییر کند : ردیف - نام پدر - شماره شناسنامه - نوع مالکیت حقیقی و حقوقی که اصلا در رکورد مشخص نیست | اطلاعات ملک- مالکین | گرجی | باغبان - برای نوع مالک گزینه انتخاب شده و نام های افراد حقیقی/حقوقی موجود در سیستم قابل انتخاب هستند
در قسمت اطلاعات پرونده وقتی روی یکی از پرونده ها کلیک می کنیم ، خلاصه اطلاعات را نمایش می دهد که برای همه ی پرونده یک مقدار را نشان می دهد که اشتباه است.همین طور دکمه برگشت نیز وجود ندارد. | اطلاعات پرونده | گرجی | باغبان - اطلاعات از سمت بک داده می شود که یا تکمیل نیست یا اطلاع داده نشده است
لیست اطلاعات پرونده که ملک ها را نمایش می دهد نیاز به بازنگری و مرتب سازی دارد | اطلاعات پرونده | گرجی | توضیح بیشتر
در قسمت ساختمان ، مشخصات ساختمان نیاز به بازنگری دارد. یه اطلاعات کلی که به صورت نمایشی بوده و باید تمام اطلاعات درست و مقادیر خود را از سایر تب ها همانند کاربری های موجود ، مجاز ، نوع ساختمان ، مساحت کل به همراه سایر آیتم ها را نمایش دهد | مشخصات ساختمان | گرجی | توضیح بیشتر
کاربری ها باید کلا در یک قسمت باشند ، کاربری های موجود ، مجاز و اختلاف یا همان مغایرت کاربری ها تعیین گردد | مشخصات ساختمان - اطلاعات ساختمان | گرجی | باغبان - انجام شده است
در بخش کارتابل ، تفاوت فیلد کد نوسازی با سایر فیلدها مورد تجدید نظر قرار گیرد. | کارتابل | آهی | طرح جدید
آیتم ثبت درخواست (یا کلید میانبر آن) به عنوان یک آیتم کلیدی باید در محیط اصلی نرم افزار نمایش داده شود. | کارتابل | آهی | طرح جدید
تاریخ ارسال و توضیحات در بخش سوابق کمیسیون الزامی نیست. | ثبت درخواست | آهی | بک اند انجام شد
ایجاد کاربری مجاز در بخش اطلاعات ملک خطا "one or more validation errors occurred " می دهد. | اطلاعات پرونده- اطلاعات ملک | آهی | تست شد مشکلی نبود
بعد از ایجاد آپارتمان در منو، عنوان ویرایش ساختمان نوشته شده است. | اطلاعات پرونده- اطلاعات آپارتمان | آهی | باغبان - انجام شده است
بعد از ایجاد ساختمان و سپس ایجاد آپارتمان؛ امکان ایجاد صنف زیر آن آپارتمان وجود ندارد. | اطلاعات پرونده- اطلاعات آپارتمان | آهی | صنف و آپارتمان برابر می باشند
نمایش کد نوسازی آپارتمان اشتباه است: 0-11-1-1-1 | اطلاعات پرونده- اطلاعات آپارتمان | آهی | انجام شد
در بخش توضیحات (ملک-ساختمان-آپارتمان) بعد از اضافه کردن موارد دلخواه در لیست توضیحات؛ امکان اضافه کردن چند توضیح مختلف به صورت توامان در بخش متن وجود ندارد (توضیح 1+ توضیح 2+... هربار جایگزین می شود) | اطلاعات پرونده | آهی | باغبان - بررسی میشود
کلمه مساحت اصلاحی در مشخصات ملک ویرایش شود. | اطلاعات پرونده- اطلاعات ملک | آهی | باغبان - انجام شده است
اگر نوع استفاده فرعی و کاربری موجود یکسان بود تعداد واحد به صورت پیش فرض 1 بنشیند (امکان ویرایش در هر صورت میسر باشد) | اطلاعات پرونده- اطلاعات ساختمان | آهی | مبهم
اگر نوع ساختمان در ردیف اول کاربری ها "اسکلت هر نوع سقف" بود در سایر کاربری ها نیز به طور پیش فرض بنشیند (امکان ویرایش در هر صورت میسر باشد) | اطلاعات پرونده- اطلاعات ساختمان | آهی | مبهم
عنوان بالا (تغییر55) به جز نوع ساختمان در مورد : نوع سقف- نوع سازه و نوع نما نیز صادق است (امکان ویرایش در هر صورت میسر باشد) | اطلاعات پرونده- اطلاعات ساختمان | آهی | مبهم
سال ساخت در مشخصات دیوار از تاریخ احداث کاربری بخواند (بخش در و دیوار می توانند با هم باشد) | اطلاعات پرونده- اطلاعات ملک | آهی | باغبان - بررسی میشود
برای کارایی بیشتر اطلاعات مالکین در ملک به طور پیش فرض در ساختمان و آپارتمان کپی شود (امکان ویرایش در هر صورت میسر باشد) | اطلاعات پرونده | آهی | مبهم
.در بخش گردش کار بعد از اضافه کردن قبل و بعد هر آیتم "آیا از ایجاد مطمئن هستید" برداشته شود + امکان کپی گردش کار یک نوع درخواست برای سایر درخواست ها میسر باشد | گردش کار | آهی | طراحی جدید
در بخش ایجاد کاربر حقیقی و حقوقی برای کاربر جدید خطا "User name rigestered before" می دهد. | اطلاعات پرونده- اطلاعات ساختمان | آهی | تست شد مشکلی نبود
در بخش مشخصات ملک هر عددی که به عنوان شماره پرونده وارد میشود بعد از ذخیره، پاک می شود. اگر مقصود شماره پرونده مادر است باید امکان ورود اطلاعات داشته باشد اما اگر مدنظر شماره پرونده است باید سیستمی عمل کند و در بخش اطلاعات ملک لزومی برای آن وجود ندارد. | اطلاعات پرونده- اطلاعات ملک | آهی | شماره پرونده قبلی منظور است
کاربری مصوب در بخش اطلاعات ملک می تواند به عنوان یک آیتم اضافه شونده باشد که بازدن د کمه + باز شود و برای آن ورود اطلاعات کرد نه اینک به صورت یک تب ثابت باشد و خالی در اکثر موارد. | اطلاعات پرونده- اطلاعات ملک | آهی | طراحی جدید
اطلاعات شماره تلفن در اطلاعات ملک؛ هنگام ثبت درخواست در موبایل می نشیند | اطلاعات پرونده- اطلاعات ملک | آهی | باغبان - انجام شده است
تاریخ نامه فقط در صورتی الزامی باشد که آیتم شماره نامه (اضافه شود) پر شده باشد برای همه درخواست ها مانند پروانه الزامی به داشتن نامه نیست | ثبت درخواست | آهی | انجام شد
امکان پاک کردن حافظه داخلی با فشردن دکمه خاص یا f5 | محیط اصلی نرم افزار | خانی | غیرقابل انجام
قابلیت رنگ دهی به هر درخواست متناسب با سلیقه کاربر | کارتابل | گرجی | درحال انجام
امکان گزارش گیری از تمام اتفاقات سیستم ( گزارش کاربران سیستم - لاگ ) بصورت دقیق از تمام کارهای صورت گرفته با شرح دقیق و کامل | تمامی برنامه | گرجی | لاگ سیستم اضافه نشده است